АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Успенский сельсовет» их формирования и реализации..

В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с протестом Ахтубинской городской прокуратуры от 24.01.2018 №7-38-2018 постановляет:

- Внести изменения в Постановление администрации МО «Успенский сельсовет» от 30.03.2015 №23 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Успенский сельсовет», их формирования и реализации», дополнив раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания:

«3.13. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Успенский сельсовет» 						О.В. Мершиёва.

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Успенский сельсовет», их формирования и реализации

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Успенский сельсовет», их формирования и реализации (далее - Порядок), в том числе оценки эффективности реализации муниципальных программ.

  - Муниципальные программы МО «Успенский сельсовет» (далее – программы) представляют собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социальных, экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных неотложных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития МО «Успенский сельсовет», реализуемый за счет средств бюджета МО «Успенский сельсовет» и (или) иных источников финансирования.

  - Муниципальная программа делится на подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

В муниципальные программы включаются долгосрочные муниципальные целевые программы до завершения их реализации.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией МО «Успенский сельсовет» (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы.

  - Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации МО «Успенский сельсовет» до 01 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

- Требования к содержанию муниципальной программы

  - Муниципальные программы разрабатываются исходя положений:

- прогноза социально-экономического развития Астраханской области, Ахтубинского района, МО «Успенский сельсовет»;

- федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

- поручений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации;

- поручений Губернатора Астраханской области и решений Правительства Астраханской области;

- муниципальных правовых актов МО «Успенский сельсовет».

  - Муниципальная программа содержит:

    - паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

    - характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Успенский сельсовет», основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

    - прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

    - сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

    - перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений, согласно приложению №2;

    - перечень нормативных правовых актов МО «Успенский сельсовет», разработка и издание которых необходимы для реализации мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их разработки;

    - перечень и краткое описание подпрограмм;

    - обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

    - информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и иных источников финансирования;

    - методику оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно методическим указаниям.

  - Помимо информации, указанной в части 2.2 настоящего раздела, муниципальной программа может содержать:

    - в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

    - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

    - в случае участия в реализации муниципальной программы иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

  - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

    - отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

    - иметь количественное значение;

    - непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

  - В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

    - определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

    - рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

  - В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного, районного бюджета местному бюджету на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

  - Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО «Успенский сельсовет».

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

  - Подпрограмма содержит:

- Паспорт подпрограммы по форме согласно приложению №3 к настоящему порядку;

- Мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

- Основание и этапы разработки муниципальной программы,

## внесение изменений в муниципальную программу

  - Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации МО «Успенский сельсовет».

  - Проект перечня муниципальных программ формируется главой администрации МО «Успенский сельсовет» совместно с финансово-экономическим отделом (Финотделом) на основе неотложных и первоочередных задач в сфере муниципального управления, экономического, экологического, социального и культурного развития МО «Успенский сельсовет».

## Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

    - наименования муниципальных программ;

    - сроки реализации муниципальных программ;

    - наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

  - Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется распоряжением Администрации МО «Успенский сельсовет» на основании предложений главы МО «Успенский сельсовет».

  - Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления Администрации МО «Успенский сельсовет» в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

3.6. К проекту муниципальной программы прилагаются:

- расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

- между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

- между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления, подтверждающими финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета поселения;

- копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

3.7.	Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату МО «Ахтубинский район» (в случае передачи полномочий) после согласования с начальником финансово-экономического отдела сельского поселения.

  - Проект постановления муниципальной программы о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с начальником финансово-экономического отдела.

Проект постановления Администрации МО «Успенский сельсовет» о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счетную  палату МО «Ахтубинский район» (в случае передачи полномочий) для проведения финансово-экономической экспертизы.

  - Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению Администрацией МО «Успенский сельсовет» не позднее 01 декабря текущего финансового года.

  - В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

  - Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы МО «Успенский сельсовет», Администрации МО «Успенский сельсовет», в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

  - Изменения в муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией МО «Успенский сельсовет» не позднее 30 декабря текущего финансового года.

  - Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

  - Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Успенский сельсовет» осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём софинансирования субъекта федерации, районного и местного бюджета.

  - Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете МО «Успенский сельсовет» по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации МО «Успенский сельсовет», утвердившими муниципальные программы.

  - Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации МО «Успенский сельсовет», регулирующими порядок составления проекта бюджета поселения и планирования бюджетных ассигнований.

- Управление и контроль реализации муниципальной программы

  - Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются главой администрации МО «Успенский сельсовет» в части организационных вопросов и Финотделом в части финансирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с Главой администрации МО «Успенский сельсовет», начальником финансово-экономического отдела.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

  - В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы глава администрации МО «Успенский сельсовет» разрабатывает план реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, который содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований на их реализацию.

  - В целях контроля реализации муниципальных программ глава администрации МО «Успенский сельсовет» осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

  - Начальник финансово-экономического отдела администрации МО «Успенский сельсовет» представляет Главе Администрации МО «Успенский сельсовет», необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

  - Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Начальник финансово-экономического отдела, путем подготовки сводного отчета по объемам финансирования программ в разрезе источников и результатов освоения средств до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным согласно приложению №5 (таблица 1). Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации МО «Успенский сельсовет».

  - По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация МО «Успенский сельсовет» может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

- Отчетность о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

  - Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается главой администрации МО «Успенский сельсовет» совместно с начальником финансово-экономического отдела, соисполнителями, участниками муниципальной программы.

  - Годовой отчет содержит:

    - конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

    - перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

    - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

    - данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

    - информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

    - иную информацию.

  - Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Администрации МО «Успенский сельсовет» в сети Интернет.

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Паспорт
муниципальной программы МО «Успенский сельсовет»

(далее – Программа)

| Основания для разработки и принятия муниципальных программ |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели* муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Объемы и источники бюджетных ассигнований муниципальной программы.

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной  программы должны отвечать

одному из следующих условий:

- определяются на основе   данных   государственного (федерального)

статистического наблюдения;

- определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Приложение №2

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: "реализация подпрограммы..." (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

Приложение №3

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Паспорт подпрограммы

______________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Администрации

муниципального образования «Успенский сельсовет»

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местные бюджеты | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

--------------------------------

<*> - целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Приложение №4

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Мероприятия подпрограммы

_________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Успенский сельсовет»

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства феде- рального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с главным бухгалтером.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3 -  Сведения о достижении значений  целевых  показателей

муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |