Администрация муниципального образования

«Успенский сельсовет»

Ахтубинский район Астраханская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.05.2022                                                                        	                        № 27- р

О графике разработки в 2022 году проекта бюджета МО «Успенский сельсовет»» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Успенский сельсовет», утвержденным решением Совета муниципального образования «Успенский сельсовет» № 12 от 29.05.2017 (в редакции от 26.04.2018 №11-1, от 17.12.2019 № 19, от 24.02.2021 № 4)

1. Утвердить прилагаемый график разработки в 2022 году проекта бюджета МО «Успенский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Главным распорядителям средств бюджета МО «Успенский сельсовет», структурным подразделениям администрации МО «Успенский сельсовет» представлять информацию согласно графику разработки в 2022 году проекта бюджета МО «Успенский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

# 3. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Успенский сельсовет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                         за собой.

Глава администрации

МО «Успенский сельсовет»					    О.В. Мершиёва.

|  |  |  |  | Утвержден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | распоряжением администрации |
|  |  |  |  | МО «Успенский сельсовет» |
|  |  |  |  | от 19.05.2022 № 27-р |
|  | График |  |  |  |
|  | разработки в 2022 году проекта бюджета МО " Успенский сельсовет " |  |  |  |
|  | на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |  |
| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| 1 | Прогноз поступления доходов и безвозмездных поступлений на 2023-2025 годы | Главные администраторы доходов бюджета МО " Успенский сельсовет " | До 01.07.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 2 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Успенский сельсовет» на 2023-2025 годы, используемые для расчета доходов бюджета | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 01.07.2022 |  |
| 3 | Формирование доходной части бюджета МО «Успенский сельсовет» с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 01.07.2022 |  |
| 4 | Перечень муниципальных программ МО «Успенский сельсовет», планируемых к реализации на территории МО «Успенский сельсовет» в 2023-2025 годах, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий и муниципальных заказчиков подпрограмм муниципальных программ МО «Успенский сельсовет», ведомственных целевых программ | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 27.07.2022 |  |
| 5 | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных программ для включения в проект бюджета МО «Успенский сельсовет» на 2023-2025 годы в части вновь разрабатываемых муниципальных программ, принимаемых к исполнению с 2023 года | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 03.08.2022 |  |
| 6 | Сверка исходных данных для расчета целевых межбюджетных трансфертов, необходимых для формирования межбюджетных отношений на 2023-2025 годы | Главные распорядители средств бюджета МО «Успенский сельсовет», структурные подразделения администрации МО «Успенский сельсовет» | До 03.08.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 7 | Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Успенский сельсовет» за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Успенский сельсовет» за 2022 год | Главные распорядители средств бюджета МО «Успенский сельсовет», структурные подразделения администрации МО «Успенский сельсовет» | В соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами отраслевых министерств Астраханской области | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 8 | Уточненный прогноз социально-экономического развития МО «Успенский сельсовет» на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 20.09.2022 |  |
| 9 | Уточненный прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета (в разрезе видов доходов) на 2022-2024 годы | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 20.09.2022 |  |
| 10 | Уточнение доходной части бюджета МО " Успенский сельсовет " на 2022-2024 годы | Главные администраторы доходов бюджета МО «Успенский сельсовет» | До 20.09.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 11 | Формирование расходной части бюджета МО " Успенский сельсовет " с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 20.09.2022 |  |
| 12 | Формирование проекта порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету МО "Успенский сельсовет" | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 27.09.2022 |  |
| 13 | Основные характеристики проекта бюджета МО " Успенский сельсовет " на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 01.10.2022 |  |
| 14 | Рассмотрение проекта бюджета МО «Успенский сельсовет» на 2023-2025 годы на уровне главы муниципального образования МО " Успенский сельсовет " | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 05.10.2022 | Главе муниципального образования |
| 15 | Формирование сопоставительной таблицы кодов бюджетной классификации | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 05.10.2022 |  |
| 16 | Материалы, необходимые для планирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Успенский сельсовет» бюджету МО "Ахтубинский район", на 2023-2025 годы: | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 06.10.2022 |  |
|  | - проекты порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов, регламентирующих правила предоставления данных межбюджетных трансфертов | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 11.10.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
|  | - расчет потребности и распределение межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы в электронном виде и на бумажном носителе | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |  |  |
|  | Представление паспортов утвержденных муниципальных программ МО "Успенский сельсовет " (проектов паспортов или проектов изменений в указанные паспорта) | Главные распорядители средств бюджета МО «Успенский сельсовет», структурные подразделения администрации |  |  |
| 17 | Перечень имущества, составляющего казну МО " Успенский сельсовет " | Руководители структурных подразделений администрации МО «Успенский сельсовет» | До 15.10.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 18 | Формирование прогноза расходов главными распорядителями бюджетных средств исходя из доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2023-2025 годы с учетом согласования по кодам классификации расходов бюджета | Руководители структурных подразделений администрации МО «Успенский сельсовет» | До 15.10.2022 | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» |
| 19 | Основные направления бюджетной и налоговой политики МО " Успенский сельсовет " на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 15.10.2022 | Главе муниципального образования |
| 20 | Основные направления долговой политики МО " Успенский сельсовет " на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации МО «Успенский сельсовет» | До 15.10.2022 | Главе муниципального образования |
| 21 | Формирование проекта решения Совета МО «Успенский сельсовет» «О бюджете муниципального образования «Успенский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Главные распорядители средств бюджета МО «Успенский сельсовет», структурные подразделения администрации МО «Успенский сельсовет» | До 22.10.2022 | Главе муниципального образования |
| 22 | Представление проекта решения Совета МО «Успенский сельсовет» «О бюджете муниципального образования «Успенский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Совет муниципального образования «Успенский сельсовет» | Глава муниципального образования | До 12.11.2022 | Совет муниципального образования «Успенский сельсовет» |
|  | Верно: |  |  |  |